**শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প।**

**প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: তিন বছর (জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৬)**

**প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৩**

**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): মোট: ৪,৯০৫.০৪ জি ও বি: ৩৯০৪.০৫ (৮০%) নিজস্ব অর্থ:১০০০(২০%)**

**প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য:**

* **শিল্প সেক্টরের চাহিদার আলোকে শ্রম শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে শোভন কর্মসংস্থানে সহযোগিতা;**
* **বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) প্রদান;**
* **প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ঘোষিত উদ্যোক্তা তৈরী;**
* **জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির আলোকে প্রশিক্ষক তৈরী ।**

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

**১.ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত: ১৫,০০০ জন।**

**২.পেশাদার কর্মে/চাকুরীতে নিয়োজিত যুবক এবং যুবমহিলা: ১২,০০০ জন।**

**৩.বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত শ্রমশক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতার (যোগ্যতার) স্বীকৃতি (RPL) প্রদান: ৫,০০০ জন।**

**৪.প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা : ১০০০ জন।**

**৫.উদ্যোক্তা সহায়তা প্রাপ্ত: ১৫০ জন।**

**৬.সনদায়িত প্রশিক্ষক ও অ্যাসেসর : ১০০ জন।**

**৭. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পার্টনারশীপ: ৫০০টি।**

**প্রকল্প এলাকা :**

**‡gvU wefvMt 08, †gvU †Rjvt 17, †gvU wmwU K‡c©v‡ikb/‡cŠimfv/Dc‡Rjvt 43**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **বিভাগ** | **জেলা** | **সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা** |
| **০১** | ০২ | ০৩ |
| **ঢাকা** | ঢাকা | মিরপুর, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, লালবাগ, কেরানীগঞ্জ, বাড্ডা, শ্যামপুর, ডেমরা, নবাবগঞ্জ, যাত্রাবাড়ী |
|  | গাজীপুর | গাজীপুর সদর, টঙ্গী |
| **চট্টগ্রাম** | চট্টগ্রাম | ডাবলমুরিং, চাঁদগাঁও, পাঁচলাইশ, কোতয়ালী, পাহাড়তলী, বাকলিয়া, মীরসরাই, হাটহাজারী |
|  | রাঙ্গামাটি | রাঙ্গামাটি সদর |
|  | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | সদর, কসবা |
|  | কক্সবাজার | সদর, উখিয়া, টেকনাফ, মহেষখালী |
| **খুলনা** | **খুলনা** | **সোনাডাঙ্গা, খালিশপুর, খানাজাহানআলী** |
|  | চুয়াডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা সদর |
| **রাজশাহী** | রাজশাহী | বোয়ালিয়া, পবা, রাজপাড়া |
|  | বগুড়া | বগুড়া সদর |
| **বরিশাল** | বরিশাল | বরিশাল সদর, কাউনিয়া, রহমতপুর |
|  | পটুয়াখালী | কুয়াকাটা |
| **সিলেট** | সিলেট | সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা |
|  | সুনামগঞ্জ | শান্তিগঞ্জ |
| **রংপুর** | রংপুর | রংপুর সদর |
| **ময়মনসিংহ** | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ সদর |
|  | নেত্রকোণা | নেত্রকোণা |

**প্রশিক্ষণ ট্রেডের নাম:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sl.** | **Trade Name** |
| **1** | Electrical Installation and Maintenance |
| **2** | Beauty Care |
| **3** | Consumer Electronics |
| **4** | Welding |
| **5** | Machine Shop Practice |
| **6** | Automotive Mechanics |
| **7** | Driving |
| **8** | Motorcycle Servicing |
| **9** | Refrigeration and Air Conditioning |
| **10** | Tailoring & Dress Making |
| **11** | Sewing Machine Maintenance |
| **12** | Mobile Phone Servicing |
| **13** | Plumbing |
| **14** | IT Support Technician/Computer Operation |
| **15** | Sewing Machine Operation |
| **16** | Graphic Design |
| **17** | Care Giving |
| **18** | Food & Beverage Services |
| **19** | Bakery & Pastry |

**প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SL** | **Institute Name** |
| **1** | UCEP Mirpur TVET Institute, Dhaka |
| **2** | UCEP Jatrabari TVET Institute, Dhaka |
| **3** | UCEP Gazipur TVET Institute, Gazipur |
| **4** | A K Khan UCEP TVET Institute, Chattogram |
| **5** | UCEP Ambagan TVET Institute, , Chattogram |
| **6** | UCEP Cox's Bazar TVET Institute, Cox’s Bazar |
| **7** | Labour Welfare Society, Rangamati |
| **8** | UCEP Mohsin Khulna TVET Institute, Khulna |
| **9** | UCEP Barishal TVET Institute, Barishal |
| **10** | UCEP Kuakata TVET Institute, Kuakata |
| **11** | UCEP Rajshahi TVET Institute, Rajshahi |
| **12** | UCEP Rangpur TVET Institute, Rangpur |
| **13** | UCEP Hafiz Mazumdar Sylhet TVET Institute, Sylhet |
| **14** | Munshi Arfan Ali-UCEP Labour & Employment Institute, Shantiganj, Sunamganj |

**২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | মোট | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| 1 | কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান | 15,000 | 4,780 | 4,880 | 5,340 |
| 2 | প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ | 100 |  | 50 | 50 |
| 3 | উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | 1,000 | 325 | 375 | 300 |

**২০২৩-২৪ অর্থবছরে অন্যান্য কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | মোট | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| 1 | পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির (RPL) মূল্যায়ন | 5,000 | 940 | 1,620 | 2,440 |
| 2 | উদ্যোক্তা সহায়তা প্রদান | 150 |  | 80 | 70 |

**প্রকল্প কাজ বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

**১. প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ০১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে আরম্ভ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২ টি প্রশিক্ষণার্থী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে।**

**২. প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ হতে ১১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী ইউসেপ বাংলাদেশ পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯ টি ট্রেডে ৫৮টি ব্যাচে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করছে। বর্তমানে জানু-মার্চ ২০২৪ এর সেশনে ১১০০ জনের ১৯ টি ট্রেডে ৫৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ চলমান।**

**৩. রাঙ্গামাটি ঘাগড়ায় শ্রম অধিদপ্তরের নির্মিত শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্সে বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।**

**৪. প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদানের জন্য সনদপত্র প্রণীত এবং বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে (সংযুক্ত)**

****

****

****

****